## ผด.2 จ่ายขาด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
| ช่วงเวลา |  | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ (เงินรายได้) |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | กำหนด
ลำดับ | ที่ต้อง | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เจ้าของ | แผนงาน/งาน/ | จำนวน | แผนงาน/งาน/ | จำนวน | วิธีจัดหา | ส่งมอบ | หมายเหตุ
ที่ | เริ่มจัดหา |  | เงิน | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |  | (วัน)
1 | ก.ย. 57 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง | กองช่าง |  | 1310000 |  |  | สอบราคา | 45 | อยู่ระหว่าง
|  | แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 | [7 empty] | ขายเอกสาร
สอบราคา

## ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
| ช่วงเวลา |  | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ (เงินรายได้) |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | กำหนด
ลำดับ | ที่ต้อง | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เจ้าของ | แผนงาน/งาน/ | จำนวน | แผนงาน/งาน/ | จำนวน | วิธีจัดหา | ส่งมอบ | หมายเหตุ
ที่ | เริ่มจัดหา |  | เงิน | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |  | (วัน)
15 | มี.ค.61- เม.ย.61 | โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ | กองช่าง | แผนงานอุตสาหกรรมฯ | 1732000 |  |  | สอบราคา | 60
ระบบประปา หมู่ที่ 7
16 | " | โครงการขยายเขตท่อเมนประปา | " | " | 491000 |  |  | เฉพาะเจาะจง ๕๖ (2) (ข) | 45
บางแคซอย 1 และ ซอย 1/1
บางแคซอย 5, สะพานโรงซื้อ
ของเก่า ม.5, ซอยหลัง รร.วัด
ปรก, ซอยตรงข้าม ร.ร.วัดสาธุฯ
17 | " | โครงการเสริมผิวถนนจราจร | " | " | 465000 |  |  | เฉพาะเจาะจง ๕๖ (2) (ข) | 30
หินคลุก หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2
| " | และหมู่ที่ 7 |  |  |  | .

## แบบ ผด. 3 (2555) งวดที่ 1
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
1 | วัสุดสำนักงาน (นสพ.ประจำหมู่บ้าน) | สนง.ปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30000 | ต.ค. ๕๔ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 7360 | 22640 | ๓๑ ธ.ค. ๕๔ | ฎ.๘๑/๑๒๙
2 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 130000 | " |  |  |  |  | / | 31533 | 98467 | ๒๙ มี.ค. ๕๕ | ฎ.๑๖๔/๒๖๘
3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 30000 | " |  |  |  |  | / | 9306 | 20694 | ๒๙ มี.ค. ๕๕ | ฎ.๒๐/๒๖๙
4 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 339080 | พ.ย. ๕๔ , พ.ค. ๕๕ |  |  |  |  | / | 172432.26 | 166647.74 | ๙ มี.ค. ๕๕ | ฎ.๒๐/๒๓๘
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
นักเรียนก่อนวัยเรียน - ป.6 ดังนี้.-
| - ศพด.ต.แพรกหนามแดง ม.4 |  |  | 33320
| - ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์ ม.5 |  |  | 231140
| - ร.ร.บ้านแพรกหนามแดง ม.4 |  |  | 74620
5 | วัสดุกีฬา | ส่วนการศึกษาฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50000 | ธ.ค. ๕๔ - ม.ค. ๕๕ |  |  |  |  | / | 45885 | 4115 | ๑๔ ก.พ. ๕๕ | ฎ.๑๓/๒๐๙
6 | วัสดุก่อสร้าง | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 80000 | ม.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 3172.55 | 76827.45 | ๒๕ ม.ค. ๕๕ | ฎ.๒๐/๑๗๙
7 | วัสดุก่อสร้าง | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 50000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 50000
8 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 15000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 15000
9 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | " |  |  |  |  | / | 8749.55 | 1250.45 | ๙ ก.พ. ๕๕ | ฎ.๑๑๗/๑๘๖
10 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 30000 | " |  |  |  |  | / | 5600 | 24400 | ๑๗ พ.ย. ๕๔ | ฎ.๔๕/๗๖
11 | วัสดุการเกษตร | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 50000 | " |  |  |  |  | / | 46640 | 3360 | ๑๓ ก.พ. ๕๕ | ฎ.๑๗/๑๙๐
12 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 10000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 10000
(ลงชื่อ)…………………………………..........จพง.จัดเก็บรายได้ รก. จนท.พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
13 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | ม.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 2400 | 7600 | ๒๑ ต.ค. ๕๔ | ฎ.๑๗/๒๙
14 | วัสดุสำนักงาน (สนง.อบต.แพรกฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 40000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 40000
15 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการคลัง | เงินรายได้ | 50000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 50000
16 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 10000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 10000
17 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 2000 | มี.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | / |  |  |  |  | 0 | 2000
18 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 2000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 2000
19 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 25000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 25000
20 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการคลัง | เงินรายได้ | 25000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 25000
21 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 20000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 20000
22 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 4000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 4000
23 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 1000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 1000
24 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
25 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 10000
26 | วัสดุการศึกษา | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
27 | วัสดุสำนักงาน (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) | สนง.ปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
28 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สนง.อบต.ฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 7000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 7000
29 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 3000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 3000
(ลงชื่อ)…………………………………..........จพง.จัดเก็บรายได้ รก. จนท.พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
30 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | มี.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | /
31 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 15000 | " | /
32 | ค่าที่ดิน | สำนักปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 900000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ |  | /
- จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ
อบต.แพรกหนามแดง
33 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 147000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ |  | /
- จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจาย
เสียงทางไกล ระบบ UHF-FM จำนวน ๓ ชุด
34 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสะพาน | ส่วนโยธา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ | /
- ก่อสร้างสะพาน คสล.ท่าเทียบเรือ
หมู่ที่ ๔
35 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 494000 | มิ.ย. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | /
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)
(ลงชื่อ)…………………………………..........จพง.จัดเก็บรายได้ รก. จนท.พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
(ลงชื่อ)…………………………………..........จพง.จัดเก็บรายได้ รก. จนท.พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส

## แบบ ผด. 3 (2555) งวดที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
1 | วัสุดสำนักงาน (นสพ.ประจำหมู่บ้าน) | สนง.ปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30000 | ต.ค. ๕๔ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 14640 | 15360 | ๓๑ มี.ค. ๕๕ | ฎ.๑๖๕/๒๗๑
2 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 130000 | " |  |  |  |  | / | 39173 | 90827 | ๓๑ พ.ค. ๕๕ | ฎ.๒๐๙/๓๕๑
3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 30000 | " |  |  |  |  | / | 13711 | 16289 | ๒๘ พ.ค. ๕๕ | ฎ.๒๙/๓๕๓
4 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 339080 | พ.ย. ๕๔ , พ.ค. ๕๕ |  |  |  |  | / | 186344.34 | 152735.66 | ๓๑ พ.ค. ๕๕ | ฎ.๒๙/๓๕๕
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
นักเรียนก่อนวัยเรียน - ป.6 ดังนี้.-
| - ศพด.ต.แพรกหนามแดง ม.4 |  |  | 33320
| - ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์ ม.5 |  |  | 231140
| - ร.ร.บ้านแพรกหนามแดง ม.4 |  |  | 74620
5 | วัสดุกีฬา | ส่วนการศึกษาฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50000 | ธ.ค. ๕๔ - ม.ค. ๕๕ |  |  |  |  | / | 45885 | 4115 | ๑๔ ก.พ. ๕๕ | ฎ.๑๓/๒๐๙
6 | วัสดุก่อสร้าง | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 80000 | ม.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 4932.7 | 75067.3 | ๒๕ พ.ค. ๕๕ | ฎ.๔๒/๓๔๖
7 | วัสดุก่อสร้าง | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 50000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 50000
8 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 15000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 15000
9 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | " |  |  |  |  | / | 9839.55 | 160.45 | ๒๙ มี.ค. ๕๕ | ฎ.๑๖๙/๒๗๕
10 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 30000 | ม.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 5600 | 24400 | ๑๗ พ.ย. ๕๔ | ฎ.๔๕/๗๖
11 | วัสดุการเกษตร | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 50000 | " |  |  |  |  | / | 46640 | 3360 | ๑๓ ก.พ. ๕๕ | ฎ.๑๗/๑๙๐
12 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 10000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 10000
(ลงชื่อ)…………………………………..........จพง.จัดเก็บรายได้ รก. จนท.พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
13 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | ม.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 2400 | 7600 | ๒๑ ต.ค. ๕๔ | ฎ.๑๗/๒๙
14 | วัสดุสำนักงาน (สนง.อบต.แพรกฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 40000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 40000
15 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการคลัง | เงินรายได้ | 50000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 50000
16 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 10000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 10000
17 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 2000 | มี.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | / |  |  |  |  | 0 | 2000
18 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 2000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 2000
19 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 25000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 25000
20 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการคลัง | เงินรายได้ | 25000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 25000
21 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 20000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 20000
22 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 4000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 4000
23 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 1000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 1000
24 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
25 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 10000
26 | วัสดุการศึกษา | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
27 | วัสดุสำนักงาน (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) | สนง.ปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
28 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สนง.อบต.ฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 7000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 7000
29 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 3000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 3000
(ลงชื่อ)…………………………………..........จพง.จัดเก็บรายได้ รก. จนท.พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
30 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | มี.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | /
31 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 15000 | " | /
32 | ค่าที่ดิน | สนง.ปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 900000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ |  | /
- จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ
อบต.แพรกหนามแดง
33 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 147000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ |  | /
- จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจาย
เสียงทางไกล ระบบ UHF-FM จำนวน ๓ ชุด
34 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสะพาน | ส่วนโยธา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ | /
- ก่อสร้างสะพาน คสล.ท่าเทียบเรือ
หมู่ที่ ๔
35 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 494000 | มิ.ย. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | /
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)
(ลงชื่อ)…………………………………..........จพง.จัดเก็บรายได้ รก. จนท.พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส

## แบบ ผด. 3 (2555) งวดที่ 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
1 | วัสุดสำนักงาน (นสพ.ประจำหมู่บ้าน) | สนง.ปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30000 | ต.ค. ๕๔ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 21920 | 8080 | ๓๐ มิ.ย. ๕๕ | ฎ.๒๓๗/๔๐๒
2 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 130000 | " |  |  |  |  | / | 76717 | 53283 | ๒๖ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๓๓๘/๕๕๑
3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 30000 | " |  |  |  |  | / | 21984 | 8016 | ๒๖ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๔๔/๕๕๒
4 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 339080 | พ.ย. ๕๔ , พ.ค. ๕๕ |  |  |  |  | / | 323167.66 | 15912.34 | ๑๐ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๔๒/๕๓๑
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
นักเรียนก่อนวัยเรียน - ป.6 ดังนี้.-
| - ศพด.ต.แพรกหนามแดง ม.4 |  |  | 33320
| - ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์ ม.5 |  |  | 231140
| - ร.ร.บ้านแพรกหนามแดง ม.4 |  |  | 74620
5 | วัสดุกีฬา | ส่วนการศึกษาฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50000 | ธ.ค. ๕๔ - ม.ค. ๕๕ |  |  |  |  | / | 45885 | 4115 | ๑๔ ก.พ. ๕๕ | ฎ.๑๓/๒๐๙
6 | วัสดุก่อสร้าง | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 80000 | ม.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 37749.6 | 42250.4 | ๒๕ ก.ค. ๕๕ | ฎ.๕๗/๔๕๕
7 | วัสดุก่อสร้าง | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 50000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 50000
8 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 15000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 15000
9 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | " |  |  |  |  | / | 12660.15 | 2339.85 | ๓ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๓๐๗/๕๑๕
|  | สนง.ปลัด | เงินรายได้ (+) | 5000 | ก.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | [8 empty] | โอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ ๒ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕
10 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 30000 | ม.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 22600 | 7400 | ๑๐ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๓๑๓/๕๒๗
11 | วัสดุการเกษตร | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 50000 | " |  |  |  |  | / | 46640 | 3360 | ๑๓ ก.พ. ๕๕ | ฎ.๑๗/๑๙๐
12 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 10000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 10000
(ลงชื่อ)…………………………………..........นักวิชาการพัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
13 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | ม.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 2400 | 7600 | ๒๑ ต.ค. ๕๔ | ฎ.๑๗/๒๙
14 | วัสดุสำนักงาน (สนง.อบต.แพรกฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 40000 | " |  |  |  |  | / | 14708 | 25292 | ๗ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๓๑๔/๕๒๘
15 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการคลัง | เงินรายได้ | 50000 | " |  |  |  |  | / | 18623 | 31377 | ๗ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๖๒/๕๒๙
16 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 10000 | " |  |  |  |  | / | 10000 | 0 | ๓ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๗๑/๕๑๗
17 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 2000 | มี.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | / |  |  |  |  | 0 | 2000
18 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 2000 | " |  |  |  |  | / | 1280 | 720 | ๓ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๔๓/๕๑๘
19 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 25000 | " |  |  |  |  | / | 19200 | 5800 | ๒๔ ส.ค. ๕๕ | ฎ.๒๙๕/๔๙๖
20 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการคลัง | เงินรายได้ | 25000 | " |  |  |  |  | / | 18400 | 6600 | ๒๔ ส.ค. ๕๕ | ฎ.๖๐/๔๙๗
21 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 20000 | " |  |  |  |  | / | 19200 | 800 | ๒๔ ส.ค. ๕๕ | ฎ.๖๙/๔๙๘
22 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 4000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 4000
23 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนสาธารณสุขฯ | เงินรายได้ | 1000 | " |  |  |  |  | / | 530 | 470 | ๒๔ ส.ค. ๕๕ | ฎ.๔๐/๔๙๙
24 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
25 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 10000 | " |  |  |  |  | / | 7791 | 2209 | ๒๙ ส.ค. ๕๕ | ฎ.๓๐๔/๕๑๒
26 | วัสดุการศึกษา | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
27 | วัสดุสำนักงาน (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) | สนง.ปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 5000
28 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สนง.อบต.ฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 7000 | " |  |  |  |  | / | 2230 | 4770 | ๓ ก.ย. ๕๕ | ฎ.๓๐๖/๕๑๔
29 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) | สนง.ปลัด | เงินรายได้ | 3000 | " | / |  |  |  |  | 0 | 3000
(ลงชื่อ)…………………………………..........นักวิชาการพัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
30 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนการศึกษาฯ | เงินรายได้ | 5000 | มี.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | /
31 | วัสดุอื่น ๆ | ส่วนโยธา | เงินรายได้ | 15000 | " |  |  |  |  | / | 12337.1 | 2662.9 | ๒๙ ส.ค. ๕๕ | ฎ.๗๐/๕๑๑
32 | ค่าที่ดิน | สนง.ปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 900000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ |  | / | [6 empty] | ยกเลิก เนื่องจาก โอน งปม.
| - จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง |  | เงินอุดหนุนทั่วไป (-) | 574128 | โอนลด งปม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ | [8 empty] | ไปตั้งจ่ายอุดหนุนไฟฟ้า
| ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ |  | เงินอุดหนุนทั่วไป (-) | 325872 | โอนลด งปม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕
33 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 147000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 145500 | 301500 | ๙ ก.ค. ๕๕ | ฎ.๔๙/๔๐๙
- จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล
ระบบ UHF-FM จำนวน ๓ ชุด
| - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล | ส่วนโยธา | เงินรายได้ (+) | 300000 | ส.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  | / | [5 empty] | โอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕
ระบบ UHF-FM จำนวน ๖ ชุด
34 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสะพาน | ส่วนโยธา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50000 | เม.ย. ๕๕ - มิ.ย. ๕๕ |  | / |  |  |  | 0 | 50000 |  | ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้รับ
| - ก่อสร้างสะพาน คสล.ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๔ | [12 empty] | จ้างเข้ามาเสนอตัวทำงาน
ตำบลแพรกหนามแดง
35 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 494000 | มิ.ย. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 456000 | 38000 | ๑๒ ก.ค. ๕๕ | ฎ.๒๔๓/๔๑๖
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบธรรมดา (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน
๑ คัน
(ลงชื่อ)…………………………………..........นักวิชาการพัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)
ลำดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่เริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
36 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สนง.ปลัด | เงินรายได้ (+) | 40000 | ก.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  |  |  | / | 33150 | 6850 | ๘ ส.ค. ๕๕ | ฎ.๒๘๐/๔๗๐
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ ๒ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕)
37 | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | ส่วนโยธา | เงินรายได้ (+) | 230000 | ก.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ | / |  |  |  |  | 0 | 230000 |  | ยกเลิก เนื่องจากแก้ไข
| - จัดซื้อ พร้อมติดตั้งชุดดับเพลิงบนรถบรรทุกน้ำเอนก- | (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕) | [11 empty] | เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประสงค์ จำนวน ๕ รายการ
38 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ส่วนโยธา | เงินรายได้ (+) | 230000 | ก.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๕ |  |  | / |  |  | 0 | 230000
| - จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และซ่อมเปลี่ยน | (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามมติสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕)
ดัดแปลงอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ เป็นรถบรรทุกนเอนก-
ประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สส. รหัสพัสดุ
๐๖๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ
(ลงชื่อ)…………………………………..........นักวิชาการพัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)…………………………………....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) |  |  |  | (นางสาววรรณา แย้มพราย) | [7 empty] | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส
ชิญารัถ แก้วพิกุล
วรรณา แย้มพราย
พิเชฐ จันทร์จำรัส

## แบบ ผด. 4
แผนการจัดหาพัสดุระยะ……1…...ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ | ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | วงเงินจัดหา (บาท) | แหล่งเงิน | วิธีการจัดหา | หน่วยงานเจ้าของเงิน | หมายเหตุ
2550 | 1 | วัสดุสำนักงาน | 40000 | เงินรายได้ | ตกลงราคา | ส่วนการคลัง
2550 | 2 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15000 | เงินรายได้ | ตกลงราคา | ส่วนการคลัง
2550 | 3 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 10000 | เงินรายได้ | ตกลงราคา | ส่วนการคลัง

## แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  | จัดหา (ผด. 2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ตัว | 37 | สอบราคา | 1มิ.ย. 57 | 15 มิ.ย.57 | 30 มิ.ย. 57 | 30 | 1954-07-03 | ข้อบัญญัติฯ ประจำปี งปม.
| พร้อมจอโทรทัศน์แอลซีดี ขนาด 42 นิ้ว | [7 empty] | พ.ศ. 2557 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 57
(จากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ในวงเงิน
1000000 บาท
[8 empty] | 1954-07-03 | ข้อบัญญัติฯ ประจำปี งปม.
พ.ศ. 2555 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 54
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  | จัดหา (ผด. 2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ | 38 | สอบราคา | ๒๑ ต.ค. ๕๗ | ๓ พ.ย. ๕๗ | ๑๑ พ.ย. ๕๗ | 45 | ธ.ค. ๕๗ | โอนเพิ่ม งปม. ตามมติสภาฯ
| (งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ตั้งไว้ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท) | [7 empty] | สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗
| และโอนงบประมาณมาตั้งรายการใหม่ จำนวน ๒๐๒,๐๐๐ บาท | [7 empty] | เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๗
และจ่ายเงินสะสม ๑,๑๐๘,๐๐๐ บาท

## แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๗
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตาม | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
ที่ |  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุด | / | สัญญา | วันที่ | / | จำนวน (บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
|  |  | x |  | x |  |  | วันที่ | x | จำนวน (บาท) |  | x
1 | จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ตัว | - | x | - | x | - | - | - | x | - | - | x | 1000000 | เนื่องจากงบประมาณจัดสรร
| พร้อมจอโทรทัศน์แอลซีดี ขนาด 42 นิ้ว | [12 empty] | ไม่เพียงพอ
ระบบ UHF - FM จำนวน ๓ จุด
(เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ลงชื่อ…………………………………จพง.พัสดุ |  |  |  |  | ลงชื่อ…………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | ลงชื่อ….........……………………ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางมธุรส ไมสุวรรณ์) | [5 empty] | (นางสาววรรณา แย้มพราย) |  |  |  |  | (นางสาวสุภีรัตน์ ปลั่งเจริญผล)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตาม | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
ที่ |  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุด | / | สัญญา | วันที่ | / | จำนวน (บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
|  |  | x |  | x |  |  | วันที่ | x | จำนวน (บาท) |  | x
1 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ๒๙ พ.ค. ๕๕ | / | ๒๙ พ.ค. ๕๕ | / | ๔/๒๕๕๕ | ๒๙ มิ.ย. ๕๕ | ๖ ก.ค. ๕๕ | / | 145500 | ๒๐ ก.ค. ๕๕ | / | 1500
| - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล |  |  | ถึง
| ระบบ UHF - FM จำนวน ๓ จุด |  |  | ๑๓ มิ.ย. ๕๕
(เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ ๑๔๗,๐๐๐ บาท)
2 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ๒๙ พ.ค. ๕๕ | / | ๒๙ พ.ค. ๕๕ | / | ๔/๒๕๕๕ | ๒๙ มิ.ย. ๕๕ | ๑๓ ก.ค. ๕๕ | / | 456000 | ๒๐ ก.ค. ๕๕ | / | 38000
| - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ |  |  | ถึง
| แบบธรรมดา (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) |  |  | ๑๓ มิ.ย. ๕๕
(เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ ๔๙๔,๐๐๐ บาท)
3 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ๕ ก.ย. ๕๕ | x | ๖ ก.ย. ๕๕ | x | ๖/๒๕๕๕ | ๒๗ ก.ย. ๕๕ | ๑๒ ต.ค. ๕๕ | x | 292431 | - |  | 7569 | รอการส่งมอบงาน
| - จัดซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล |  |  | ถึง
| ระบบ UHF - FM ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามที่ กทช. |  |  | ๑๙ ก.ย. ๕๕
กำหนด ในเขต อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๖ ชุด
(เงินรายได้ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท)
ลงชื่อ………………………………….......นักวิชาการพัสดุ |  |  |  |  | ลงชื่อ………………………………….....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | ลงชื่อ….........……………………ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) | [5 empty] | (นางสาววรรณา แย้มพราย) |  |  |  |  | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ | [12 empty] | งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | [12 empty] | งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตาม | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
ที่ |  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุด | / | สัญญา | วันที่ | / | จำนวน (บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
|  |  | x |  | x |  |  | วันที่ | x | จำนวน (บาท) |  | x
4 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ๕ ก.ย. ๕๕ | x | ๖ ก.ย. ๕๕ | x | ๕/๒๕๕๕ | ๒๑ ก.ย. ๕๕ | ๖ ต.ค. ๕๕ | x | 158000 | - |  | 7569 | รอการส่งมอบงาน
| - จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและซ่อมเปลี่ยน |  |  | ถึง
| ดัดแปลงอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ เป็นรถบรรทุกน้ำเอนก- |  |  | ๑๙ ก.ย. ๕๕
ประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๐๓ สมุทรสงคราม
รหัสพัสดุ ๐๖๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน
(งบประมาณจากเงินรายได้ ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท)
ลงชื่อ………………………………….......นักวิชาการพัสดุ |  |  |  |  | ลงชื่อ………………………………….....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | ลงชื่อ….........……………………ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล) | [5 empty] | (นางสาววรรณา แย้มพราย) |  |  |  |  | (นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)

## บัญชี น้ำมัน
บัญชีแสดงการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ | ยี่ห้อรถยนต์ | แบบของรถยนต์ | ขนาด |  | หมายเลข | ผู้รับผิดชอบใช้ | วันได้มาซึ่ง | กำหนดปริมาณ | หมายเหตุ
|  | รุ่นปี | แรงม้า | จำนวนสูบ | ทะเบียน | และรักษารถยนต์ | กรรมสิทธิ์ | น้ำมัน 1 ลิตร/กี่กิโลเมตร
1 | ยามาฮ่า | เมท 111 ปี 1998 | - | 1 สูบ | กคย 360 | ส่วนโยธา | 10 ก.ค. 41 | 1 ลิตร / กิโลเมตร
|  | ขนาด 111 ซีซี |  |  | สมุทรสงคราม | อบต.แพรกหนามแดง
2 | อีแต๋น | - | - | 4 สูบ | - | ส่วนโยธา | 24 พ.ค. 43 | 1 ลิตร / กิโลเมตร
อบต.แพรกหนามแดง
3 | โตโยต้า | ดัลเบิลแคบ /ไทเกอร์ | 85 | 4 สูบ | กข 1290 | สำนักงานปลัด | 27 ก.ค. 44 | 1 ลิตร / กิโลเมตร
|  | ปี 2001 |  |  | สมุทรสงคราม | อบต.แพรกหนามแดง
4 | มิตซูบิชิ | บรรทุกน้ำขนาด | 190 | 6 สูบ | 80-5013 | ส่วนโยธา | 19 ต.ค. 47 | 1 ลิตร / กิโลเมตร
|  | 10,000 ลิตร รุ่น FUSO |  |  | สมุทรสงคราม | อบต.แพรกหนามแดง
5 | ฮอนด้า | รุ่น เวฟ อาร์ | - | 1 สูบ | กจค 327 | ส่วนโยธา | 19 ก.ค. 48 | 1 ลิตร / กิโลเมตร
|  | ขนาด 125 ซีซี |  |  | สมุทรสงคราม | อบต.แพรกหนามแดง

## แบบรถยนต์ 2
แบบ 2
ประเภท รถส่วนกลาง / รถรับรอง
ทะเบียนรถของ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ | ชื่อของรถ | แบบ / รุ่น / ปี / | หมายเลข | สังกัด | ราคา | วันได้มา | วันจำหน่าย | หมายเหตุ
|  | ขนาด ( ซี ซี ) | ทะเบียน | หน่วยงานใด
1 | ยามาฮ่า | เมท 111 ปี 1998 | กคย 360 | ส่วนโยธา | 39000 | 10 ก.ค. 41 | -
|  | ขนาด 111 ซีซี | สมุทรสงคราม | อบต.แพรกหนามแดง
2 | อีแต๋น | - | - | ส่วนโยธา | 147000 | 24 พ.ค. 43 | -
อบต.แพรกหนามแดง
3 | โตโยต้า | ดัลเบิลแคบ /ไทเกอร์ | กข 1290 | สำนักงานปลัด | 478000 | 27 ก.ค. 44 | -
|  | ปี 2001 | สมุทรสงคราม | อบต.แพรกหนามแดง
4 | มิตซูบิชิ | บรรทุกน้ำขนาด | 80-5013 | ส่วนโยธา | - | 19 ต.ค. 47 | - | รับโอนจาก
|  | 10,000 ลิตร รุ่น FUSO | สมุทรสงคราม | อบต.แพรกหนามแดง |  |  |  | สนง.ป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จ.สมุทรสงคราม
5 | ฮอนด้า | รุ่น เวฟ อาร์ | กจค 327 | ส่วนโยธา | 38000 | 19 ก.ค. 48 | -
|  | ขนาด 125 ซีซี | สมุทรสงคราม | อบต.แพรกหนามแดง