ส่วนที่   ๓

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา

๑.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์กรเอกชนและผู้นำชุมชนในตำบล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีที่ผ่านมา

วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา (SWOT analysis)

| จุดแข็ง (STRENGTHS) | จุดอ่อน (WEAKNESSES) |
| --- | --- |
| - ทำเลตั้งอยู่ศูนย์กลางชุมชน การคมนาคมเข้าถึงสะดวก - แหล่งเกษตรกรรมที่โดดเด่นและอาชีพที่หลากหลาย - มีภูมิประเทศพร้อม ดิน น้ำ อากาศ สมบูรณ์ดี เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานในทุกฤดูกาล - มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงาม - แหล่งเกษตรกรรมซึ่งผลิตผลไม้ ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมที่สามารถผลิตเพื่อการบริโภคภายในและส่งออกได้ - ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ประชาชนมีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม - ผู้นำชุมชน ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี - จำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนมากและการดูแลทั่วถึง | - ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม - ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการจากภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน เรื่องการตลาดของสินค้าเกษตร แบบครบวงจร - ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ตลอดจนการเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ - ขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน - ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม - ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอต่อประชาชน - การประกาศใช้ผังเมืองที่ล่าช้า - ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง - งบประมาณของท้องถิ่นขาดความสมดุล |
| โอกาส (OPPORTUNITIES) | ข้อจำกัด/ภัยคุกคาม (THREATS) |
| - นโยบายจากส่วนกลาง กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัดในการสนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ผลผลิตการเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยว - การสนับสนุนนโยบายทางด้านความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตสำหรับภาคเกษตรกรรม จากกระทรวงเกษตร - การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งเป็นช่องทางในการส่งเสริมการค้าภาคเกษตร โดยจะมีตลาดขนาดใหญ่มากกว่า 800 ล้านคน สำหรับรองรับสินค้าเกษตร - การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนโครงการที่เกินศักยภาพ และการสนับสนุนงบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์ สิ่งแวดล้อมจากจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาของ อบต.บางแค มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - มาตรการทางการเกษตรที่กำหนดเพิ่มขึ้น ด้านการรับรองคุณภาพ จะส่งผลต่อเกษตรกรที่สามารถส่งเสริมการผลิต และด้านส่งออก | - ปัญหาทางการเมืองระดับชาติ ทำให้การดำเนินการในภาพร่วมมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการปฏิบัติในระดับหน่วยงานระดับท้องถิ่น - มีมลภาวะทางน้ำจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำแม่กลองจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดต้นน้ำ ซึ่งส่งผลต่อคลองในพื้นที่ตำบลบางแคและใกล้เคียง - ปัญหาผักตบชวา สาหร่าย การรุกล้ำลำประโดงสาธารณและการถมลำประโดงทำให้วงจรนิเวศน์ของพื้นที่ได้รับผลกระทบ - ปัญหาการเคลื่อนย้ายของประชากรในพื้นที่จากเดิมเป็นของเกษตรกรมีแนวโน้มในอนาคตจะเป็นพื้นที่สำหรับพักอาศัย หรือการปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อการพานิช ซึ่งจะส่งผลต่อราคาผลผลิต แรงงาน และปัญหาศัตรูพืช - ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับท้องถิ่นในการได้รับการถ่ายโอนจาก พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ - ระเบียบกฎหมายที่ท้องถิ่นถือปฏิบัติ ที่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้การปฏิบัติมีขอจำกัด |

๒.  ประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดำเนินการดังนี้

-  เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ กับโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการทั้งหมดตามสาขาการพัฒนา

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี๒๕๕๖ | จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๖ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณประจำปี๒๕๕๖ | จำนวนงบประมาณดำเนินการประจำปี ๒๕๕๖ | ร้อยละของ โครงการในแผนพัฒนาประจำปี๒๕๕๖ | ร้อยละของโครงการที่มีการดำเนินการตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ๒๖ | ๑๕,๕๓๐,๐๐๐ | ๕ | ๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๒๖.๒๖ | ๑๕.๑๕ |
| ๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๓๔ | ๑๑,๔๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๑,๙๓๑,๓๓๘.๙๕ | ๓๔.๓๔ | ๒๔.๒๔ |
| ๓. ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา ความสงบเรียบร้อย | ๘ | ๖๓๒,๐๐๐ | ๗ | ๖๐๙,๐๖๘.๖๐ | ๘.๐๘ | ๒๑.๒๑ |
| ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม | ๑๖ | ๓,๔๐๓,๐๐๐ | ๔ | ๑๙๒,๗๕๐.๐๐ | ๑๖.๑๖ | ๑๒.๑๒ |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๙ | ๑,๓๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๔๕๖,๖๑๕.๐๐ | ๙.๑๐ | ๑๒.๑๒ |
| ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๖ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๕ | ๒๐๘,๕๖๘.๐๐ | ๖.๐๖ | ๑๕.๑๕ |
| รวม | ๙๙ | ๓๒,๗๕๕,๐๐๐ | ๓๓ | ๔,๖๙๗,๓๔๐.๕๕ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการสร้างถนนเข้าพื้นที่เกษตร ด้านเศรษฐกิจมีการส่งเสริมอาชีพให้พึ่งพาตนเองได้ ด้านสังคมมีการส่งมอบเบี้ยยังชีพการช่วยเหลือคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นที่พอใจ และส่งเสริมการศึกษาในรูปของการอุดหนุนงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประเพณีวัฒนธรรมก็จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารได้รับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น จัดให้มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการดูแล ตกแต่งภูมิทัศน์สม่ำเสมอ เรื่องการเก็บขยะและกำจัดอย่างเป็นระบบมากขึ้นเป็นที่พึ่งพอใจของประชาชน