ส่วนที่  ๖

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและ

การติดตามประเมินผล

๑.  การกำหนดองค์กรรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค  ที่ ๒๔/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖  ข้อ  ๒๘  ประกอบด้วย

๑.  นายเกรียงไกร  น้อยกาญจนะ	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ

๒.  นายเอนก  น่วมสกุล	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ

๓. นายจรัล  คะเชนทร	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ

๔. นายสุรพล  นุชประดิษฐ์	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ

๕. นายเกรียงไกร  ไรวา	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ

๖.  พัฒนากรประจำตำบลบางแค	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ

๗.   เกษตรประจำตำบลบางแค	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ

๘.   นายวสันต์  มาลี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

๙.   นายทักษิน  สกุลนุ่ม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

๑๐.  นางสาวสุภีรัตน์  ปลั่งเจริญผล	ปลัดอบต.บางแค	กรรมการ

๑๑.  นายพฤฒิพงศ์  แย้มเกษร	หัวหน้าสำนัก	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯจะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ

๒.  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล การบริหารและการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ได้พิจารณากำหนดแบบรายงานให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

(๑)  การขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ( จำนวน  ........ครั้ง
จำนวน...........โครงการต่อปี)

(๒)  การแปลงแผนไปสู่แนวทางการปฏิบัติในรูปของสัดส่วนของโครงการในแผนการปฏิบัติการประจำปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามโครงการได้

(๓)  การติดตามผลและการรายงานผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘–พ.ศ. ๒๕๖๐ )ได้กำหนดแผนรายงานผลให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

-  ระยะเวลาดำเนินงานแต่ละโครงการอยู่ภายใต้กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

-  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่

-  ผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการบรรลุ  วัตถุประสงค์  เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่

-  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓.  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ให้มีการรายงานผลการบริหารและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้คณะผู้บริหารทราบ        ตามแบบที่กำหนดโดยเป็นการกำกับติดตาม   และให้มีการสรุปผลการบริหาร  / โครงการ/แผนงานและการดำเนินงานอย่างน้อยโครงการละ  ๑  ครั้ง  และมีการประเมินผลในภาพรวมทั้งปี  ๆ ละ  ๑  ครั้ง   เพื่อให้คณะผู้บริหารนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

*******************

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๕๘  - ๒๕๖๐ )

---------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาสามปี อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) แล้ว จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๔) จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ )  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕	๗

นายสมศักดิ์  แย้มปิ๋ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค