## แบบ ปร.4
ปร.4 แผ่นที่ 1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว 489 เมตร หนาเฉลี่ย ๐. ๐๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
แบบเลขที่ ๖/๒๕๕๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง
X FN
1 | งานปรับเกรด | ตร.ม. | 2445 | 5 | 12225 | 1.3365 | 6.6825 | 16338.7125
2 | หินคลุกบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 455 | 454 | 206570 | 1.3365 | 606.771 | 276080.805
3 | งาน PRIECOAT | ตร.ม. | 1956 | 32 | 62592 | 1.3365 | 42.768 | 83654.208
4 | งาน HOT MIX เฉลี่ย๐.๐๕ เมตร | ตร.ม. | 1956 | 295 | 577020 | 1.3365 | 394.2675 | 771187.23
5 | งานตีเส้นจราจร | ตร.ม. | 130 | 290 | 37700 | 1.3365 | 387.585 | 50386.05
| รวมยอดยกไป |  |  |  | 896107 |  | 1438.074 | 1197647.0055
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง
X FN
| รวมยอดยกมา |  |  |  | 896107 |  | 1.3365 | 1197647.0055
896107
TOTAL | [7 empty] | 1197647.0055
 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง |  |  |  |  | = | 1190000
 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม |  |  |  |  | =
 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  | =
 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง |  |  |  |  | = | 1.3365
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม |  |  |  |  | =
 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [÷ (×+× )] |  |  |  |  | =
 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = × |  |  |  |  | =
 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = × =
| ราคากลาง | 1190000 |  | หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน
ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคากลาง 30.50 บาท / ลิตร
( ลงชื่อ ) .................................... ประธานกรรมการ
( นายยศศิริ ยศวิชัย)
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
| ( ลงชื่อ ) .................................... กรรมการ |  |  | ( ลงชื่อ ) .................................... กรรมการ
| ( นายสุรเจตน์ ป้อมนาค ) |  |  | ( นายณัชพล มีมุข) )
| หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ |  |  | นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

## ปร.5ก
แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว 489 เมตร หนาเฉลี่ย ๐. ๐๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หน่วยงานออกแบและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
แบบเลขที่ | ๖/2557
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
3 | ประเภทงานทาง | 896107 | 1.3365 | 1197647.0055
เหมาขนย้าย
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 .%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน |  |  | 1197647.0055
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | 1197000
| ตัวอักษร | หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน |  | 0
ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคากลาง บาท / ลิตร
( ลงชื่อ ) .................................... (ประธานกรรมการ)
(นายยศศิริ ยศวิชัย )
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
( ลงชื่อ ) ............................... (กรรมการ) ( ลงชื่อ ) .............................. (กรรมการ)
(นายณัฐวุฒิ กิ่งโก้) (นายนรุตน์ มีมุข )
หัวหน้ากองช่างเทศบาลตำบลสวนหลวง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

## วัสดุจากแหล่ง
ข้อมูลประกอบการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
**********************************
| ประเภทงาน | งานทาง
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
| สายทาง | หมู่ที่ 7
| สถานที่ตั้ง | หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
| ลักษณะสายทาง | ผิวจราจรหินคลุก |  | กว้าง | 4 | เมตร
|  | ชนิดไหล่ทาง | - | กว้าง | - | เมตร
| ระยะทางที่ดำเนินการ | 0 + 0000 - 0 + 370 |  | ผิวทางกว้าง | 4 | เมตร
ข้อมูลวัสดุ
ที่ | แหล่งวัสดุ | วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) | ระยะขนส่ง | ค่าขนส่ง
|  |  |  | (บาท) | (กม.) | (บาท)
1 | โรงโม่หินเลิศสุด | หินคลุก | ลบ.ม. | 91 | 45 | 126.44
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
งานชั้นพื้นทางผิวจราจรหินคลุก และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ
งานหินคลุก
1 | ค่าวัสดุที่แหล่ง |  | ค่างาน ลบ.ม. ละ | 91 | บาท/ลบ.ม.
2 | ค่าขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน ( 10 ล้อ ) |  | 45 | 126.44 | บาท/ลบ.ม.
3 | รวมค่าวัสดุที่หน้างาน |  |  | 217.44 | บาท
4 | อัตราส่วนค่ายุบตัว (1.50) |  |  | 326.16 | บาท
5 | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา เมื่อบดทับ |  |  | 68.9 | บาท
|  | รวมค่างานต้นทุน |  | 395.06 | บาท/ลบ.ม. (แน่น)
หมายเหตุ
| ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมือง เฉลี่ย | 30.5 | บาท/ลิตร
| สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ | ฝนปกติ
ผู้ประมาณการ
( นายยศศิริ ยศวิชัย )
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
ข้อมูลประกอบการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
**********************************
| ประเภทงาน | งานทาง
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
| สายทาง | หมู่ที่ 7
| สถานที่ตั้ง | หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
| ลักษณะสายทาง | ผิวจราจรหินคลุก |  | กว้าง | 4 | เมตร
|  | ชนิดไหล่ทาง | - | กว้าง | - | เมตร
| ระยะทางที่ดำเนินการ | 0 + 0000 - 0 + 370 |  | ผิวทางกว้าง | 4 | เมตร
ข้อมูลวัสดุ
ที่ | แหล่งวัสดุ | วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) | ระยะขนส่ง | ค่าขนส่ง
|  |  |  | (บาท) | (กม.) | (บาท)
1 | ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลูกรัง | ลบ.ม. | 24 | 40 | 112.5
งานชั้นพื้นทางผิวจราจรลูกรัง และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ
งานลูกรัง
1 | ค่าวัสดุที่แหล่ง |  | ค่างาน ลบ.ม. ละ | 24 | บาท/ลบ.ม.
2 | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางาน ขุด-ขน |  | ค่างาน ลบ.ม. ละ | 28.88 | บาท/ลบ.ม.
3 | ค่าขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน ( 10 ล้อ ) |  | 40 | 112.5 | บาท/ลบ.ม.
4 | รวมค่าวัสดุที่หน้างาน |  |  | 165.38 | บาท
5 | อัตราส่วนค่ายุบตัว (1.60) |  |  | 264.608 | บาท
6 | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ |  |  | 43.73 | บาท
|  | รวมค่างานต้นทุน |  | 308.338 | บาท/ลบ.ม. (แน่น)
หมายเหตุ
| ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมือง เฉลี่ย | 30.5 | บาท/ลิตร
| สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ | ฝนปกติ
ผู้ประมาณการ
( นายยศศิริ ยศวิชัย )
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

## บัญชีวัสดุ
บัญชีรายการก่อสร้าง / วัสดุอุปกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา / หน่วย | ค่าแรงงาน | จำนวนเงิน
ที่ |  |  |  | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท )
1 | งานก่อสร้างทาง
| 1.1 ลูกรัง/วัสดุคัดเลือก | ลบ.ม. | 1379
| 1.2 หินคลุก | ลบ.ม. | 148
2 | งานวางท่อระบายน้ำ
| 2.1 ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร | ท่อน | 4
| 2.2 ท่อ คสล.Ø 1.00 เมตร | ท่อน | 12
| 2.3 คอนกรีตผสมเสร็จ | ลบ.ม. | 1.5
| 2.4 เสาเข็ม 0.15 x 3.00 เมตร | ต้น | 24
| 2.5 บ่อพักขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก | ชุด | 1
| 2.6ปูนซีเมนต์ | ถุง | 5
| 2.7 เหล็กวายเมท Ø 4 มม.@ 0.20 เมตร | ตร.ม. | 12
3 | งานย้ายท่อเมนประปา พร้อม วัสดุ | L/S | 1
รวมค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน
ค่าดำเนินการ
กำไร
ภาษี
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
|  | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | ขอเสนอราคา
(ตัวหนังสือ)
|  | ( ลงชื่อ ) | ........................................................ ผู้เสนอราคา |  | ผู้เสนอราคา
( ....................................................... )
วันที่ .......... .เดือน ............................... พ.ศ. ....................
ประทับตราบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี )